АДМИНИСТРАЦИЯ

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2026 № 1011

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Ванинского муниципального района Хабаровского края», утвержденную постановлением администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края               от 19 июля 2022 г. № 631 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ванинского муниципального района Хабаровского края»

В соответствии с Уставом Ванинского муниципального района Хабаровского края, постановлением администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края от 30 апреля 2026 г. № 477                   «Об утверждении Порядка принятия и реализации муниципальных программ Ванинского муниципального района Хабаровского края и Порядка проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ Ванинского муниципального района Хабаровского края», в целях эффективного планирования и финансирования программных мероприятий, администрация Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура Ванинского муниципального района Хабаровского края», утвержденную постановлением администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края                от 19 июля 2022 г. № 631 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Ванинского муниципального района Хабаровского края» 
(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы позицию «Этапы и сроки реализации программы» изложить в новой редакции:

«Реализация программы запланирована на 2023-2029 годы 
и осуществляется в один этап.».

1.2. В Паспорте Программы позицию «Ресурсное обеспечение реализации Программы с разбивкой по годам и источниками финансирования» изложить в новой редакции:

«

| Ресурсное обеспечение реализации программы с разбивкой по годам и источникам финансирования | Общий объем финансирования составляет 3 796 904,38 тыс. руб. в том числе по годам: 2023 г. – 229 855,22 тыс. руб.; 2024 г. – 368 327,72 тыс. руб.; 2025 г. – 577 815,23 тыс. руб.; 2026 г. – 358 000,19 тыс. руб.; 2027 г. – 375 591,17 тыс. руб.; 2028 г. – 986 812,15 тыс. руб.; 2029 г. – 900 502,71 тыс. руб. средства районного бюджета: всего – 1 471 034,07 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. – 164 167,09 тыс. руб.; 2024 г. – 195 428,71 тыс. руб.; 2025 г. – 244 769,04 тыс. руб.; 2026 г. – 207 143,16 тыс. руб.; 2027 г. – 219 484,42 тыс. руб.; 2028 г. – 215 706,69 тыс. руб.; 2029 г. – 224 334,96 тыс. руб. Средства районного бюджета, источником финансирования и обеспечения которых являются средства краевого бюджета: всего – 836 688,78 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. – 46 788,13 тыс. руб.; 2024 г. – 128 777,74 тыс. руб.; 2025 г. – 333 046,19 тыс. руб.; 2026 г. – 97 528,03 тыс. руб.; 2027 г. – 109 604,53 тыс. руб.; 2028 г. – 0,00 тыс. руб.; 2029 г. – 125 781,93 тыс. руб.; Внебюджетные источники: всего – 1 489 181,54 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г. – 18 900,00 тыс. руб.; 2024 г. – 44 127,27 тыс. руб.; 2025 г. – 0,00 тыс. руб.; 2026 г. – 53 329,00 тыс. руб.; 2027 г. – 46 502,22 тыс. руб.; 2028 г. – 650 161,30 тыс. руб.; 2029 г. – 676 167,75 тыс. руб. |
| --- | --- |

».

1.3. Раздел 3 Паспорта Программы изложить в новой редакции:

«Срок реализации Программы рассчитан на 2023-2029 годы в один этап.».

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края производить финансирование Программы в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных в районном бюджете на очередной финансовый год.

3. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Общественный вестник» Восход-Ванино» Ванинского муниципального района Хабаровского края (https://vanino-voshod.ru/, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-89729 от 23 июня 2025 г.), а также 
на официальном сайте Ванинского муниципального района Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (vaninoadm.khabkrai.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего поставления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы администрации района                                                      О.М. Ханукаева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

## к постановлению администрации Ванинского муниципального 
района Хабаровского края

## от 11.09.2026 № 1011

## «Приложение 1

к муниципальной программе «Культура Ванинского муниципального района Хабаровского края»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Культура Ванинского муниципального района Хабаровского края»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1. | Число детей, учащихся в учреждениях дополнительного образования (ДШИ) | Чел. | 419 | 420 | 420 | 424 | 427 | 450 | 460 | 460 |
| 2. | Число культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 4370 | 4410 | 4500 | 4550 | 4650 | 4750 | 4850 | 4850 |
| 3. | Количество посещений организаций культуры | Чел. | - | - | - | 278859 | 280000 | 280500 | 281000 | 281000 |
| 4. | Число посетителей муниципальных музеев | Чел. | 6510 | 6520 | 6530 | 6600 | 6700 | 6800 | 6800 | 6800 |
| 5. | Число посещений библиотек | Тыс. раз | 87,635 | 87,640 | 87,645 | 87,650 | 87,655 | 87,700 | 87,750 | 87,750 |
| 6. | Количество созданных (реконструированных) и капитально-отремонтированных объектов организаций культуры | Ед. | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 7. | Количество реализованных выставочных проектов (нарастающим итогом к 2019 году) | Ед. | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 48 | 50 | 50 |
| 8. | Уровень удовлетворенности граждан работой учреждений культуры | Ед. | - | - | - | 9000 | 9000 | 9020 | 9030 | 9030 |
| 9 | Число привлеченных работников по программе «Земский работник культуры» | Чел. | - | - | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 |

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## к постановлению администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края

## от 11.09.2026 № 1011

## «Приложение 2

к муниципальной программе «Культура Ванинского муниципального района Хабаровского края»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы «Культура Ванинского муниципального района Хабаровского края»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Срок реализации | Непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Укрепление и развитие материально-технической базы детских школ искусств района | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ванинская районная детская школа искусств» (далее – МБУ ДО «Ванинская ДШИ» | 2023-2029 | Повышение качества оказания муниципальных услуг населению района | Уменьшение занимающихся в школах искусств, падение уровня оказания муниципальных услуг в области дополнительного образования |
| 1.2. | Участие в районных, краевых, региональных, федеральных и международных конкурсах и фестивалях | МБУ ДО «Ванинская ДШИ» | 2023-2029 | Стимулирование творческой деятельности участников коллективов и исполнителей, повышение имиджа района | Спад творческой активности детей и молодежи |
| 1.3. | Организация и предоставление дополнительного образования в области культуры и искусства | МБУ ДО «Ванинская ДШИ» | 2023-2029 | Качественное предоставление муниципальных услуг | Низкое качество предоставления муниципальных услуг |
| 2. Организация и развитие культурно-просветительной и досуговой системы. Развитие народного творчества, выявление и поддержка юных дарований. Сохранение и развитие культуры народов, проживающих на территории Ванинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Укрепление и развитие материально-технической базы домов культуры | Муниципальное бюджетное учреждение «Районный Дом культуры» (далее - МБУ «РДК») | 2023-2029 | Улучшение материально-технического состояния учреждений. Повышение творческой активности населения района, качества и расширение платных услуг населению. Повышение эстетического и культурного уровня внутреннего и внешнего оформления помещений, зданий. | Значительный износ помещений, утрата эстетического вида помещений и зданий. Ухудшение качества оказания услуг населению района, занимающихся творчеством. Рост технической отсталости по обеспечению минимального уровня жизнедеятельности учреждений культуры |
| 2.2. | Участие в краевых, региональных и федеральных и международных фестивалях и конкурсах | МБУ «РДК» | 2023-2029 | Стимулирование творческой деятельности участников коллективов и исполнителей, повышение имиджа района | Понижение творческой активности жителей района, ухудшение культурного имиджа района |
| 2.3. | Выплата ежегодных премий одаренным детям, талантливой молодежи и лучшим работникам культуры за особые успехи и достижения в области культуры и искусства | МБУ «РДК» | 2023-2029 | Стимулирование творческой деятельности жителей района. Повышение престижа профессии, закрепление специалистов в учреждениях культуры района | Ухудшение творческой деятельности и активности жителей района. Снижение престижа профессии работника культуры, уменьшение специалистов в области культуры и искусства, ухудшение кадрового потенциала отрасли |
| 2.4. | Организация и проведение районных мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам. Выплата ежегодных премий главы района | Отдел организационной работы администрации Ванинского муниципального района (далее – район), отдел культуры администрации района, учреждения культуры района | 2023-2029 | Повышение творческой активности населения района | Уменьшение творческой активности и самореализации населения района, утрата культурно-исторических связей и духовности |
| 2.5. | Создание условий для обеспечения поселений культурно-досуговыми услугами, проведение мероприятий досугового и просветительского характера. | МБУ «РДК» | 2023-20329 | Качественное предоставление муниципальных услуг | Низкое качество предоставления муниципальных услуг |
| 2.6. | Содержание, восстановление, ремонт памятников, памятных знаков, обелисков, воинских захоронений | МБУ «РДК» | 2025-2029 | Сохранение истории и памяти, повышение имиджа района, увеличение интереса гостей района и туристов | Утрата интереса гостей района и туристов к социально-экономической деятельности, падение имиджа района |
| 3. Развитие музейной деятельности и краеведения |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Техническое оснащение муниципального музея. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Ванинский районный краеведческий музей» (далее - МБУ «ВРКМ») | МБУ «ВРКМ» | 2023-2029 | Повышение качества оказания муниципальных услуг населению района. Повышение имиджа района, увеличение интереса населения к истории района. Ежегодное обновление экспозиционных фондов, привлечение населения района к краеведческой работе | Уменьшение количества посетителей, ухудшение работы по гражданскому и патриотическому воспитанию детей и молодежи. Падение имиджа района и утрата интереса жителей к истории района и инновационных методов культурной работы музея с посетителями |
| 3.2. | Участие в форумах, конкурсах, грантах Всероссийского, краевого и регионального значения | МБУ «ВРКМ» | 2023-2029 | Повышение имиджа района, увеличение интереса гостей района и туристов | Утрата интереса гостей района и туристов к социально-экономической деятельности, падение имиджа района |
| 3.3. | Создание условий для доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям | МБУ «ВРКМ» | 2023-2029 | Качественное предоставление муниципальных услуг | Низкое качество предоставления муниципальных услуг |
| 4. Развитие системы библиотечного обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Укрепление и развитие материально-технической базы библиотек района и обновление компьютерного оборудования | Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (далее - МБУ «ЦБС») | 2023-2029 | Выравнивание уровня обеспеченности библиотек городских поселений и сельских библиотек | Ухудшение условий для сохранения библиотечных фондов, увеличение качественной разницы материальной обеспеченности между сельскими и городскими библиотеками |
| 4.2. | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | МБУ «ЦБС» | 2023-2029 | Обновление фондов библиотек не менее 5% в год | Уменьшение посетителей и читателей библиотек, отсутствие возможности получения дополнительных средств на комплектование книжных фондов из краевых и федеральных источников, ухудшение качественного состава фондов |
| 4.3. | Организация библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов | МБУ «ЦБС», отдел культуры администрации района | 2023-2029 | Качественное предоставление муниципальных услуг | Низкое качество предоставления муниципальных услуг |
| 5. Оснащение и развитие средств массовой информации и издательского дела |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Укрепление и развитие материально-технической базы и оснащенности муниципального бюджетного учреждения «Информационное агентство «Восход-Ванино» (далее - МБУ «ИА «Восход- Ванино»» | МБУ «ИА «Восход-Ванино» | 2023-2029 | Совершенствование качества издательской деятельности МБУ «Издательский дом «Восход-Ванино». | Снижение объемов и качества полиграфической продукции |
| 5.2. | Информирование населения и организаций Ванинского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления | МБУ «ИА «Восход-Ванино» | 2023-2029 | Качественное предоставление муниципальных услуг | Низкое качество предоставления муниципальных услуг |
|  | 6. Реализация мероприятий в рамках государственной программы Хабаровского края «Культура Хабаровского края» и национального проекта «Семья» подпрограммы «Семейные ценности и инфраструктура культуры» |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений детских школ искусств района | МБУ ДО «Ванинская ДШИ», отдел культуры администрации района | 2023-2029 | Повышение эстетического и культурного уровня внутреннего и внешнего оформления помещений учреждения в соответствии с требованиями и согласно мероприятиям по благоустройству | Ухудшение условий оказания услуг учреждениями дополнительного образования, повышение риска случаев, влияющих на жизнь и здоровье населения |
| 6.2. | Строительство социально-культурного центра в п. Токи администрацией Ванинского муниципального района Хабаровского края в лице муниципального казенного учреждения «Комитет по содержанию объектов муниципальной собственности» Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – МКУ «КСОМС») | МКУ «КСОМС» | 2025-2026 | Обеспечение населения п. Токи (2726 чел.) социально-культурным центром | Низкий уровень оказания услуг населению п. Токи в сфере культурно-досуговой деятельности |
| 6.3. | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа. Проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений и прилегающей территории МБУ «РДК» и его филиалов – Домов культуры городских и сельских поселений района | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района, отдел культуры администрации района, МБУ «РДК» | 2023-2029 | Повышение эстетического и культурного уровня внутреннего и внешнего оформления помещений и прилегающей территории учреждения в соответствии с требованиями и согласно мероприятиям по благоустройству | Ухудшение условий оказания услуг учреждениями культуры, повышение риска случаев, влияющих на жизнь и здоровье населения |
| 6.4. | Строительство социально-культурного центра в п. Октябрьский | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района, отдел культуры администрации района, МБУ «РДК» | 2028 | Обеспечение населения п. Октябрьский (5943 чел.) социально-культурным центром, качественное предоставление муниципальных услуг | Низкий уровень оказания услуг населению п. Октябрьский в сфере культурно-досуговой деятельности |
| 6.5 | Строительство социально-культурного центра в с. Кенада | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района, отдел культуры администрации района, МБУ «РДК» | 2028 | Обеспечение населения с. Кенада социально-культурным центром, качественное предоставление муниципальных услуг | Низкий уровень оказания услуг населению с. Кенада в сфере культурно-досуговой деятельности |
| 6.6. | Создание модельной библиотеки в рамках национального проекта «Семья» подпрограммы «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений библиотек района | МБУ «ЦБС», отдел культуры администрации района | 2023-2029 | Повышение эстетического и культурного уровня внутреннего и внешнего оформления помещений учреждения в соответствии с требованиями и согласно мероприятий по благоустройству | Ухудшение условий оказания услуг учреждениями культуры, повышение риска случаев, влияющих на жизнь и здоровье населения |
| 6.7. | Проведение мероприятий по развитию и благоустройству учреждений культуры (парков, спортивных площадок, зон отдыха и прочих мест для развлечений и отдыха. Создание комфортной городской среды в рамках проекта «Сквер воинам интернационалистам по ул. Карпатской») | МБУ «РДК» | 2023-2026 | Повышение эстетического и культурного уровня территории в соответствии с требованиями и согласно мероприятиям по благоустройству | Ухудшение условий оказания услуг учреждениями культуры, повышение риска случаев, влияющих на жизнь и здоровье населения |
| 6.8. | Проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений МБУ «ВРКМ» | МБУ «ВРКМ» | 2023-2027 | Повышение эстетического и культурного уровня внутреннего и внешнего оформления помещений учреждения в соответствии с требованиями и согласно мероприятиям по благоустройству | Ухудшение условий оказания услуг учреждениями культуры, повышение риска случаев, влияющих на жизнь и здоровье населения |
| 6.9. | Создание школы креативных индустрий | МБУ ДО «Ванинская ДШИ» | 2026-2028 | Повышение эстетического и культурного уровня внутреннего и внешнего оформления помещений и прилегающей территории учреждения в соответствии с требованиями и согласно мероприятиям по благоустройству | Ухудшение условий оказания услуг учреждениями культуры, повышение риска случаев, влияющих на жизнь и здоровье населения |
|  | 7. Реализация региональных и районных проектов в рамках государственной программы Хабаровского края «Культура Хабаровского края» |  |  |  |  |
| 7.1. | Повышение квалификации специалистов учреждений культуры и преподавателей детских школ искусств | Отдел культуры администрации района, учреждения культуры | 2023-2029 | Совершенствование профессиональной подготовки преподавателей, привлечение молодых специалистов, улучшение качества преподавания в школах | Снижение профессиональной подготовки преподавателей, отсутствие молодых специалистов, ухудшение качества преподавания |
| 7.2. | Организация федеральных и региональных выставочных проектов на территории района | Отдел культуры администрации района, учреждения культуры | 2023-2029 | Создание условий для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | Снижение числа посещений организаций культуры и уровня удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг в сфере культуры из-за непроведения масштабных мероприятий (выставок) |
| 7.3. | Предоставление компенсации арендной платы по договорам аренды (найма) жилых помещений работникам учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Отдел культуры администрации района, учреждения культуры | 2023-2029 | Обеспечение жильем работников муниципальных организаций Ванинского муниципального района; укомплектованность организаций педагогами и работниками культуры; улучшение качества образования | Не укомплектованность образовательных организаций педагогами и работниками культуры; снижение качества образования |
| 7.4. | Обеспечение материальной поддержки студентов, обучающихся по программам среднего и высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении (выплата ежемесячной стипендии, выплата повышенной стипендии за хорошую учебу, проезд к месту практики и обратно, оплата общежития) | Отдел культуры, учреждения культуры | 2023-2029 | Снижение острой кадровой потребности педагогических работников | Невыполнение учебного плана |
| 7.5. | Единовременная выплата работникам учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства при трудоустройстве | Отдел культуры администрации района, учреждения культуры | 2023-2029 | Улучшение социально-экономического положения работников учреждений культуры и дополнительного образования | уменьшение доли молодых специалистов, закрепившихся в муниципальных учреждениях культуры |
| 8. Благоустройство сельских территорий в рамках реализации государственной программы Хабаровского каря «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае» |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Благоустройство общественных пространств на сельских территориях | Отдел культуры администрации района | 2024-2029 | Повышение эстетического и культурного уровня сельских территорий | Ухудшение уровня благоустройства в сельских территориях Ванинского муниципального района Хабаровского края |

______________________

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## к постановлению администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края

## от 11.09.2026 № 1011

## «Приложение 3

к муниципальной программе «Культура Ванинского муниципального района Хабаровского края»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Культура Ванинского муниципального района Хабаровского края»

| № п/п | Наименование программы, | Ответственный | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | комплекса мероприятий | исполнитель | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего расходов |  |  | 3 796 904,38 | 229 855,22 | 368 327,72 | 577 815,23 | 358 000,19 | 375 591,17 | 986 812,15 | 900 502,71 |
| В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  | 1 471 034,07 | 164 167,09 | 195 428,71 | 244 769,04 | 207 143,16 | 219 484,42 | 215 706,69 | 224 334,96 |
| Средства районного бюджета источником финансирования и обеспечения, которого являются средства краевого бюджета (далее -средства краевого бюджета) |  |  | 836 688,78 | 46 788,13 | 128 777,74 | 333 046,19 | 97 528,03 | 109 604,53 | 120 944,16 | 0,00 |
| Средства районного бюджета источником финансирования и обеспечения, которого являются средства бюджета поселений (далее - средства бюджета поселений) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  |  | 1 489 181,54 | 18 900,00 | 44 127,00 | 0,00 | 53 329,00 | 46 502,22 | 650 161,30 | 676 167,75 |
| В том числе по исполнителям/соисполнителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел культуры администрации Ванинского муниципального района (далее – отдел культуры), |  |  | # 2 586 253,54 | 220 755,22 | 321 300,14 | 318 247,88 | 665 671,23 | 373 510,54 | 336 650,85 | 350116,89 |
| администрация Ванинского муниципального района (далее – администрация), муниципальное казенное учреждение «Комитет по содержанию объектов муниципальной собственности» Ванинского муниципального района (далее – МКУ «КСОМС») |  |  | 330 103,72 | 9 100,00 | 47 027,58 | 259 566,55 | 12 328,96 | 2 080,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Укрепление и развитие материально-технической базы детских школ искусств района | Отдел культуры | 16 432,14 | 5630,00 | 1 200,00 | 782,14 | 1000,00 | 1700,00 | 3000,00 | 3120,00 |
| 1.1.1 | Районный бюджет |  | 7 736,48 | 269,34 | 1200,00 | 707,14 | 1000,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1560,00 |
| 1.1.2 | Средства краевого бюджета |  | 5 435,66 | 5360,66 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Внебюджетные средства |  | 3 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 1500,00 | 1560,00 |
| 1.2. | Участие в районных, краевых, региональных, федеральных и международных конкурсах и фестивалях | Отдел культуры | 3 782,86 | 150,00 | 200,00 | 292,86 | 400,00 | 700,00 | 1000,00 | 1040,00 |
| 1.2.1 | Районный бюджет |  | 2 562,86 | 150,00 | 200,00 | 292 ,86 | 400,00 | 500,00 | 500,00 | 520,00 |
| 1.2.2 | Средства краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Внебюджетные средства |  | 1 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 200,00 | 500,00 | 520,00 |
| 1.3. | Организация и предоставление дополнительного образования в области культуры и искусства | Отдел культуры | 390 443,45 | 37 574,22 | 46 298,31 | 58 239,99 | 65 458,71 | 67 899,01 | 68 468,71 | 46 504,50 |
| 1.3.1 | Районный бюджет |  | 283 298,93 | 32 153,06 | 36 740,56 | 44 822,87 | 43 306,04 | 42 930,43 | 40 855,87 | 42 490,10 |
| 1.3.2 | Средства краевого бюджета |  | 116 253,07 | 5 421,16 | 9 557,75 | 13 417,12 | 18 292,67 | 21 108,58 | 23 752,84 | 0,00 |
| 1.3.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Внебюджетные средства |  | 15 594,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3860,00 | 3 860,00 | 3 860,00 | 4014,40 |
| 2. Организация и развитие культурно - просветительной и досуговой системы. Развитие народного творчества, выявление и поддержка юных дарований. Сохранение и развитие культуры народов, проживающих на территории Ванинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Укрепление и развитие материально-технической базы домов культуры | Отдел культуры | 21 828,57 | 2915,12 | 10 958,97 | 1 264,48 | 1 050,00 | 1 050,00 | 2 250,00 | 2340,00 |
| 2.1.1 | Районный бюджет |  | 16 330,81 | 2 503,18 | 10 603,63 | 800,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 624,00 |
| 2.1.2 | Средства краевого бюджета |  | 1 231,76 | 411,94 | 355,34 | 464,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,0 |
| 2.1.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,0 |
| 2.1.4 | Внебюджетные средства |  | 4 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 1 650,00 | 1716,00 |
| 2.2. | Участие в краевых, региональных и федеральных и международных фестивалях и конкурсах | Отдел культуры | 6 068,80 | 120,00 | 350,00 | 986,00 | 600,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1372,80 |
| 2.2.1 | Районный бюджет |  | 5 704,00 | 120,00 | 350,00 | 986,00 | 600,00 | 1200,00 | 1 200,00 | 1248,00 |
| 2.2.2 | Средства краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Внебюджетные средства |  | 364,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 124,80 |
| 2.3. | Выплата ежегодных премий одаренным детям, талантливой молодежи и лучшим работникам культуры за особые успехи и достижения в области культуры и искусства | Отдел культуры | 1 095,14 | 122,55 | 71,00 | 160,55 | 130,00 | 201,00 | 201,00 | 209,04 |
| 2.3.1 | Районный бюджет |  | 827,75 | 71,00 | 71,00 | 160,55 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 135,20 |
| 2.3.2 | Средства краевого бюджета |  | 51,55 | 51,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4 | Внебюджетные средства |  | 215,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,00 | 71,00 | 73,84 |
| 2.4. | Организация и проведение районных мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам. Выплата ежегодных премий главы района | Отдел культуры | 38 896,90 | 8 470,00 | 2 047,05 | 4 983,85 | 1 300,00 | 1 900,00 | 9 900,00 | 10296,00 |
| 2.4.1 | Районный бюджет |  | 20 562,20 | 8 470,00 | 2 047,05 | 4 793,15 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1352,00 |
| 2.4.2 | Средства краевого бюджета |  | 190,70 | 0,00 | 0,00 | 190,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4 | Внебюджетные средства |  | 18 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 8 600,00 | 8944,00 |
| 2.5. | Создание условий для обеспечения поселений культурно - досуговыми услугами, проведение мероприятий досугового и просветительского характера | Отдел культуры | 1 388 596,44 | 106 808,48 | 127 649,56 | 158 968,48 | 150 152,75 | 188 457,77 | 358 793,47 | 297 765,93 |
| 2.5.1 | Районный бюджет |  | 680 112,37 | 82 275,45 | 90 085,54 | 112 034,51 | 91 139,63 | 96 910,03 | 101 797,65 | 105869,56 |
| 2.5.2 | Средства краевого бюджета |  | 381 862,06 | 24 533,03 | 37 564,02 | 46 933,97 | 59 013,12 | 65 958,56 | 72 480,08 | 0,00 |
| 2.5.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4 | Внебюджетные средства |  | 402 001,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 589,18 | 184 515,74 | 191 896,37 |
| 3. Развитие музейной деятельности и краеведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Техническое оснащение муниципального музея. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Ванинский районный краеведческий музей» | Отдел культуры | 11 065,89 | 1 876,23 | 410,16 | 979,50 | 0,00 | 2 700,00 | 2 500,00 | 2600,00 |
| 3.1.1 | Районный бюджет |  | 3 841,08 | 111,58 | 250,00 | 979,50 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | Средства краевого бюджета |  | 1 924,81 | 1 764,65 | 160,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | Внебюджетные средства |  | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 200,00 | 2 500,00 | 2600,00 |
| 3.2. | Участие в форумах, конкурсах, грантах Всероссийского, краевого и регионального значения | Отдел культуры | 544,80 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 60,00 | 120,00 | 120,00 | 124,80 |
| 3.2.1 | Районный бюджет |  | 362,40 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 62,40 |
| 3.2.2 | Средства краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,0 |
| 3.2.4 | Внебюджетные средства |  | 182,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 62,40 |
| 3.3. | Создание условий для доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям | Отдел культуры | 74 795,01 | 4 012,90 | 5 013,08 | 9 481,06 | 9 571,25 | 12 806,20 | 18 101,26 | 15 809,26 |
| 3.3.1 | Районный бюджет |  | 48 273,63 | 2 945,40 | 3 416,56 | 7 584,29 | 7 199,33 | 9 039,84 | 8 866,77 | 9 221,44 |
| 3.3.2 | Средства краевого бюджета |  | 15 493,08 | 1 067,50 | 1 596,52 | 1 896,77 | 2 371,92 | 2 644,29 | 2 900,04 | 0,00 |
| 3.3.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.4 | Внебюджетные средства |  | 14 044,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122,07 | 6 334,45 | 6587,82 |
| 3.4. | Восстановление, ремонт памятников, памятных знаков, обелисков, воинских захоронений | Отдел культуры | 2 628,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 700,00 | 400,00 | 700,00 | 728,00 |
| 3.4.1 | Районный бюджет |  | 1 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 300,00 | 300,00 | 312,00 |
| 3.4.2 | Средства краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4 | Внебюджетные средства |  | 1 116,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | 416,00 |
| 4. Развитие системы библиотечного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Укрепление и развитие материально-технической базы библиотек района и обновление компьютерного оборудования | Отдел культуры | 2 501,22 | 318,00 | 530,00 | 581,22 | 0,00 | 460,00 | 300,00 | 312,00 |
| 4.1.1 | Районный бюджет |  | 1 818,55 | 318,00 | 510,00 | 534,55 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 156,00 |
| 4.1.2 | Средства краевого бюджета |  | 66,67 | 0,00 | 20,00 | 46,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | Внебюджетные средства |  | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 150,00 | 156,00 |
| 4.2. | Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Отдел культуры | 4 695,21 | 400,53 | 446,53 | 797,35 | 350,00 | 620,00 | 1020,00 | 1060,80 |
| 4.2.1 | Районный бюджет |  | 2 554,00 | 220,00 | 280,00 | 640,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 364,00 |
| 4.2.2 | Средства краевого бюджета |  | 504,41 | 180,53 | 166,53 | 157,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | Внебюджетные средства |  | 1 636,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 670,00 | 696,80 |
| 4.3. | Организация библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов | Отдел культуры | 393 242,82 | 30 794,59 | 38 853,22 | 38 750,71 | 45 320,26 | 59 497,56 | 99 367,71 | 80 658,77 |
| 4.3.1 | Районный бюджет |  | 193 552,43 | 22 797,48 | 26 889,34 | 24 463,92 | 27 469,94 | 31 473,49 | 29 636,40 | 30821,86 |
| 4.3.2. | Средства краевого бюджета |  | 116 486,05 | 7 997,11 | 11 963,88 | 14 286,79 | 17 850,32 | 19 893,10 | 21 811,20 | 0,00 |
| 4.3.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.4 | Внебюджетные средства |  | 105 887,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 130,97 | 47 920,11 | 49 836,91 |
| 5. Оснащение и развитие средств массовой информации и издательского дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Укрепление и развитие материально-технической базы и оснащенности | Отдел культуры | 1 512,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 312,00 |
| 5.1.1 | Районный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.2 | Средства краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.4 | Внебюджетные средства |  | 1 512,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 312,00 |
| 5.2. | Информирование населения и организаций Ванинского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления | Отдел культуры | 80 287,82 | 2 823,69 | 13 458,33 | 10 787,80 | 9 269,00 | 9 269,00 | 17 000,00 | 17 680,00 |
| 5.2.1 | Районный бюджет |  | 61 409,82 | 2823,69 | 13 458,33 | 10 787,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8840,00 |
| 5.2.2 | Средства краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.4 | Внебюджетные средства |  | 18 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,00 | 769,00 | 8500,00 | 8840,00 |
| 6. Реализация мероприятий в рамках государственной программы Хабаровского края «Культура Хабаровского края» и национального проекта «Семья» подпрограммы «Семейные ценности и инфраструктура культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение капитального и текущего ремонта зданий и помещений детских школ искусств района | Отдел культуры | 4 680,00 | 100,00 | 100,00 | 1 990,00 | 1 1700,00 | 300,00 | 500,00 | 520,00 |
| 6.1.1 | Районный бюджет |  | 3 868,00 | 0,00 | 100,00 | 1990,00 | 1 170,00 | 200,000 | 200,00 | 208,00 |
| 6.1.2 | Средства краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4 | Внебюджетные средства |  | 812,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 300,00 | 312,00 |
| 6.2. | Строительство Детской школы искусств в п. Ванино | Отдел культуры | 5 540,00 | 0,00 | 5 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.2.1 | Районный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.2.2 | Средства краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.2.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.2.4 | Внебюджетные средства |  | 5 540,00 | 0,00 | 5 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.3. | Строительство социально-культурного центра в п. Токи администрацией Ванинского муниципального района Хабаровского края в лице МКУ «КСОМС» | Отдел культуры, Администрация, МКУ «КСОМС» | 330 103,72 | 9 100,00 | 47 027,58 | 259 566,55 | 12 328,96 | 2 080,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1 | Районный бюджет |  | 36 410,00 | 0,00 | 3 011,20 | 18 989,21 | 12 328,96 | 2 080,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1 | Средства краевого бюджета |  | 252 262,45 | 0,00 | 11 685,11 | 240 577,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.4 | Внебюджетные средства |  | 41 431,27 | 9 100,00 | 32 331,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | Развитие сети учреждений культурно-досугового типа. Проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений и прилегающей территории МБУ «РДК» и его филиалов Домов культуры городских и сельских поселений района | Отдел культуры | 38 934,91 | 7 058,91 | 0,00 | 9 284,00 | 0,00 | 2 600,00 | 9 800,00 | 10192,00 |
| 6.4.1 | Районный бюджет |  | 21 814,91 | 7058,91 | 0,00 | 9 284,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1872,00 |
| 6.4.2 | Средства краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.4 | Внебюджетные средства |  | 17 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 8 000,00 | 8320,00 |
| 6.5. | Строительство социально-культурного центра в п. Октябрьский | Отдел культуры | 658 300,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 332 800,00 |
| 6.5.1 | Районный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5.2 | Средства краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5.4 | Внебюджетные средства |  | 658 300,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 332800,00 |
| 6.6. | Строительство социально-культурного центра в с. Кенада | Отдел культуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6.1 | Районный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6.2 | Средства краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6.4 | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7. | Создание модельной библиотеки в рамках национального проекта «Семья» подпрограммы «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений библиотек района | Отдел культуры | 54 622,65 | 3 100,00 | 3 100,00 | 16 910,65 | 00,00 | 300,00 | 15 300,00 | 15912,00 |
| 6.7.1 | Районный бюджет |  | 3 322,65 | 500,00 | 0,00 | 1 910,65 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 312,00 |
| 6.7.2 | Средства краевого бюджета |  | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7.4 | Внебюджетные средства |  | 36 300,00 | 2 600,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15600,00 |
| 6.8. | Проведение мероприятий по развитию и благоустройству учреждений культуры (парков, спортивных площадок, зон отдыха и прочих мест для развлечений и отдыха. Создание комфортной городской среды в рамках проекта «Сквер воинам интернационалистам по ул. Карпатской») | Отдел культуры | 54 465,41 | 2 700,00 | 51 015,21 | 750,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8.1 | Районный бюджет |  | 2 460,36 | 1 200,00 | 510,16 | 750,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8.2 | Средства краевого бюджета |  | 50 505,05 | 0,00 | 50 505,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.8.4 | Внебюджетные средства |  | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.9. | Проведение капитального и текущего ремонта зданий, помещений МБУ «ВРКМ» | Отдел культуры | 3 894,50 | 0,00 | 600,00 | 1 570,50 | 100,00 | 400,00 | 600,00 | 624,00 |
| 6.9.1 | Районный бюджет |  | 2 482,50 | 0,00 | 0,00 | 1 570,50 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 312,00 |
| 6.9.2 | Средства краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.9.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.9.4 | Внебюджетные средства |  | 1 412,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 312,00 |
| 6.10. | Создание школы креативных индустрий | Отдел культуры | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.10.1 | Районный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.10.2 | Средства краевого бюджета |  | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.10.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.10.4 | Внебюджетные средства |  | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Реализация региональных и районных проектов в рамках государственной программы Хабаровского края «Культура Хабаровского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Повышение квалификации специалистов учреждений культуры преподавателей детских школ искусств | Отдел культуры | 4 328,00 | 180,00 | 500,00 | 0,00 | 400,00 | 800,00 | 1 200,00 | 1248,00 |
| 7.1.1. | Районный бюджет |  | 2 296,00 | 180,00 | 500,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 416,00 |
| 7.1.2. | Средства краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3. | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.4. | Внебюджетные средства |  | 2 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 800,00 | 832,00 |
| 7.2. | Организация федеральных и региональных выставочных проектов на территории района | Отдел культуры | 3 280,00 | 100,00 | 450,00 | 200,00 | 500,00 | 500,00 | 750,00 | 780,00 |
| 7.2.1 | Районный бюджет |  | 1 410,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 260,00 |
| 7.2.2 | Средства краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.4 | Внебюджетные средства |  | 1 870,00 | 100,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 500,00 | 520,00 |
| 7.3. | Предоставление компенсации арендной платы по договорам аренды (найма) жилых помещений работникам учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Отдел культуры | 33 816,14 | 0,00 | 1800,00 | 487,34 | 5 040,00 | 6 660,00 | 9 720,00 | 10108,80 |
| 7.3.1. | Районный бюджет |  | 18 501,74 | 0,00 | 0,00 | 487,34 | 3 240,00 | 4 860,00 | 4 860,00 | 5054,40 |
| 7.3.2. | Средства краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.3. | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.4. | Внебюджетные средства |  | 15 314,40 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 4 860,00 | 5054,40 |
| 7.4. | Обеспечение материальной поддержки студентов, обучающихся по программам среднего и высшего профессионального образования по договорам о целевом обучении (выплата ежемесячной стипендии, выплата повышенной стипендии за хорошую учебу, проезд к месту практики и обратно, оплата общежития) | Отдел культуры | 3 240,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 1 000,00 | 1040,00 |
| 7.4.1. | Районный бюджет |  | 1 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 468,00 |
| 7.4.2. | Средства краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.3. | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4.4. | Внебюджетные средства |  | 1 422,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 550,00 | 572,00 |
| 7.5. | Единовременная выплата работникам учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства при трудоустройстве | Отдел культуры | 12 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 600,00 | 4 000,00 | 4160,00 |
| 7.5.1 | Районный бюджет |  | 7 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2080,00 |
| 7.5.2 | Средства краевого бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.3 | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5.4 | Внебюджетные средства |  | 5 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 2000,00 | 2080,00 |
| 8. Благоустройство сельских территорий в рамках реализации государственной программы Хабаровского каря «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Благоустройство общественных пространств на сельских территориях | Отдел культуры | 105 521,98 | 0,00 | 10 088,72 | 0,00 | 5 249,26 | 9 400,00 | 39 600,00 | 41 184,00 |
| 8.1.1. | Районный бюджет |  | 38 710,60 | 0,00 | 4 885,34 | 0,00 | 5 249,26 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9776,00 |
| 8.1.2. | Средства краевого бюджета |  | 5 203,38 | 0,00 | 5 203,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.3. | Средства бюджета поселений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.4. | Внебюджетные средства |  | 61 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 200,00 | 31408,00 |

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

## к постановлению администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края

## от 11.09.2026 № 1011

## «Приложение 4

## к муниципальной программе «Культура Ванинского муниципального района Хабаровского края»

СВЕДЕНИЯ

по объектам капитального строительства

| № п/п | Наименование объекта капитального строительства | Сроки строительства/ сроки ввода в эксплуатацию | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наличие проектно- сметной документации | Мощность | Сметная стоимость в текущих ценах (тыс. рублей) | Прогнозный (справочный) объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | бюджет Ванинского муниципального района | бюджет поселений | привлечённые средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Социально-культурный центр п. Токи | 2024-2026 | МКУ «КСОМС, Отдел культуры | имеется | 150 | 330 103,72 | 330 103,72 | 330 103,72 | 0,00 | 0,00 | Обеспечение населения социально-культурным центром с предоставлением помещений для осуществления культурно-досуговой и просветительной деятельности. Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры. |
| 2. | Социально-культурный центр п. Октябрьский | 2025 | Управление архитектуры и градостроительства, МБУ «Районный Дом культуры» | отсутствует | 150 | 200 000,00 | 202 000,00 | 200 000,00 | 0 | 2 000,00 | Обеспечение населения социально-культурным центром с предоставлением помещений для осуществления культурно-досуговой и просветительной деятельности, в том числе представителей КМНС. Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры. |
| 6. | Строительство социально-культурного центра в с. Кенада | 2025 г. | Управление архитектуры и градостроительства, МБУ «Районный Дом культуры» | отсутствует | 120 | 110 000,00 | 111 100,00 | 110 000,00 | 0,00 | 1 100,00 | Обеспечение населения социально-культурным центром с предоставлением помещений для осуществления культурно-досуговой и просветительной деятельности. Повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры. |
| 7. | Строительство ДШИ в п. Ванино | 2025 г. | Управление архитектуры и градостроительства, МБУ «Ванинская ДШИ» | отсутствует | 255 (зрительный зал) 50 (выставочный зал) | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | Строительство и ввод в эксплуатацию объекта позволит расширить контингент обучающихся и увеличить долю детей района занимающихся творческой деятельностью на постоянной основе |

______________